## 2014 ВСТ
Титульный список
по текущему ремонту жилого фонда ООО «ВСТ» на 2015 год.
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Ориентировочная стоимость планируемых работ в т. р. | Срок выполнения
| 2 | 3 | 7
1 | Ватутина, 7 | Промывка и опресовка | 10 | май
|  | Подготовка теплоузла | 9.8 | май
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Ремонт цоколя | 135 | июль
2 | Ватутина, 16 | Выполнение заявок | 5 | в течении года
|  | Промывка и опресовка | 5 | август
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | август
3 | Ватутина 22 | Промывка и опресовка | 6 | август
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | август
|  | Ремонт ц/о | 21.3 | май
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
4 | Ватутина 24 | Подготовка теплоузла | 8.2 | август
|  | Выполнение заявок | 10 | август
|  | Промывка и опресовка | 10 | в течении года
5 | Ватутина 26 | Подготовка теплоузла | 8.2 | август
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Промывка и опресовка | 6 | август
6 | Володарского 2 | Промывка и опресовка | 10 | июнь
|  | Подготовка теплоузла | 9.8 | июнь
|  | Выполнение заявок | 10 | июнь
|  | Ремонт подъезда | 146.8 | в течении года
7 | Володарского 5 | Подготовка теплоузла | 20.3 | июнь
|  | Промывка и опресовка | 10 | июнь
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Замена стояков ц/о | 180.5 | февраль
|  | Ремонт цоколя | 138.3 | февраль
8 | Володарского 7 | Промывка и опресовка | 10 | июль
|  | Подготовка теплоузла | 9.8 | июль
|  | Выполнение заявок | 10 | июнь
|  | Ремонт розлива ГВС | 71.9 | июль
|  | Ремонт цоколя | 99.3 | июль
9 | Грибоедова 4
10 | Гризодубовой 10а | Промывка и опресовка | 1 | май
|  | Подготовка теплоузла | 1 | май
|  | Выполнение заявок | 3 | в течении года
11 | Ж/дорожный д.4
12 | Ж/дорожный д.5 | Выполнение заявок | 1.4 | в течении года
13 | Ж/дорожный д.6
14 | Ж/дорожный д.7 | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Ревизия, промывка , опресовка | 8.2 | август
15 | Ж/дорожная 29/12 | Промывка и опресовка | 10 | август
|  | Подготовка теплоузла | 20.3 | август
|  | Выполнение заявок | 20 | в течении года
|  | Ремонт подъезда | 61.7 | ноябрь
16 | Ж/дорожная 31/11 | Промывка и опресовка | 10 | июль
|  | Выполнение заявок | 20 | в течении года
|  | Ремонт подъезда | 61.7 | июль
|  | Подготовка теплоузла | 20.3 | июль
17 | Ж/дорожная 72 | Промывка и опресовка | 10 | июль
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Подготовка теплоузла | 20.3 | июль
|  | Ремонт розлива ц/о | 133.6 | сентябрь
|  | Ремонт подъезда №1 | 60.8 | январь
|  | Замена теплообменника | 81 | июль
18 | Ж/дорожная,89 | Выполнение заявок | 20 | в течении года
|  | Промывка и опресовка | 10 | июнь
|  | Подготовка теплоузла | 20.3 | июнь
|  | Устройство тротуарной плитки | 395.5 | август
19 | Ж/дорожная 109 | Промывка и опресовка | 10 | май
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Подготовка теплоузла | 20.3 | май
|  | Ремонт кровли | 77.3 | август
20 | Запорожская, 7 | Ревизия,опрессовка т/узла | 5 | июль
|  | Выполнение заявок | 8.2 | в течении года
21 | Запорожская, 8 | Ревизия,опрессовка т/узла | 8.2 | июль
|  | Выполнение заявок | 5 | в течении года
22 | Запорожская, 14 | Выполнение заявок | 20 | в течении года
|  | Подготовка теплоузла | 81 | май
|  | Промывка и опресовка | 20 | май
|  | Ремонт ц/о | 133.6 | сентябрь
|  | Ремонт отмостки | 140.8 | август
|  | Ремонт 2-х подъездов | 183.8 | март
23 | Запорожская 18А | Промывка и опресовка | 3 | август
|  | Ревизия т/узла | 8.2 | август
|  | Выполнение заявок | 2.6 | в течении года
24 | Запорожская 20А | Промывка и опресовка | 3 | август
|  | Ревизия т/узла | 8.2 | август
|  | Выполнение заявок | 2.7 | в течении года
25 | Запорожская, 22 | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | май
|  | Ремонт розлива ГВС | 126.7 | сентябрь
26 | Калинина, 34 | Промывка и опресовка | 10 | июнь
|  | Подготовка теплоузла | 9.8 | июнь
|  | Ремонт ГВС,ХВС | 52.9 | апрель
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Ремонт подъезда | 68 | июль
|  | Ремонт фасада | 89.8 | июль
|  | Ремонт ц/о | 133.6 | ноябрь
27 | Калинина, 36 | Промывка и опресовка | 10 | июнь
|  | Подготовка теплоузла | 9.8 | июнь
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Ремонт канализации | 51.2 | июль
|  | Ремонт цоколя | 98.4 | июль
|  | Ремонт электропроводки | 27.1 | ноябрь
28 | Калинина, 42 | Выполнение заявок | 20 | в течении года
|  | Ремонт подъезда | 36.5 | июнь
29 | Калинина, 44 | Выполнение заявок | 20 | в течении года
|  | Ремонт подъезда | 36.5 | июнь
30 | Калинина, 46 | Выполнение заявок | 20 | в течении года
|  | Ремонт подъезда | 36.5 | июнь
31 | Клиническая,14 | Промывка и опресовка | 10 | май
|  | Подготовка теплоузла | 9.8 | май
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Ремонт подъезда,остекление подъезда | 99.05 | июнь
|  | Ремонт канализации | 51.2 | август
|  | Ремонт цоколя | 75.5 | апрель
32 | Красноармейская | Промывка и опресовка | 10 | май
| 7 | Подготовка теплоузла | 8.2 | май
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Част.ремонт фасада | 34.6 | июль
|  | Благоустройство территории | 21.8 | август
33 | Красноармейская14 а | Промывка и опресовка | 10 | июнь
|  | Подготовка теплоузла | 20.3 | июнь
|  | Выполнение заявок | 20 | в течении года
|  | Ремонт ц/о, канализации | 181.07 | апрель
34 | Комсомольская1 | Выполнение заявок | 3.2 | в течении года
35 | Куйбышева 1 а | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Промывка и опресовка | 10 | август
|  | Подготовка теплоузла | 9.8 | август
|  | Ремонт примыканий и фановых труб | 42.5 | июнь
36 | Куйбышева, 14 | Промывка и опресовка | 10 | май
|  | Подготовка теплоузла | 9.8 | май
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Замена канализации, смена вентилей | 11.2 | август
|  | Ремонт кровли | 165.6 | май
37 | Ленина, 34 | Промывка и опресовка | 10 | май
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | май
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Установка душевой кабины | 28.5 | апрель
38 | Ленина,39 | Промывка и опресовка | 8 | август
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | август
|  | Выполнение заявок | 9 | в течении года
|  | Ремонт подъезда | 42.2 | июнь
39 | Ленина, 53 | Промывка и опресовка | 10 | июнь
|  | Подготовка теплоузла | 20.3 | июнь
|  | Выполнение заявок | 25 | в течении года
|  | Ремонт цоколя | 117.9 | август
|  | Ремонт розлива ГВС | 120 | ноябрь
40 | Ленина, 66 | Промывка и опресовка | 10 | август
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | август
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Ремонт канализации | 51.2 | июнь
41 | Ленина, 98 | Промывка и опресовка | 10 | май
|  | Подготовка теплоузла | 20.3 | май
|  | Выполнение заявок | 20 | в течении года
|  | Ремонт подъезда | 72.8 | октябрь
|  | Ремонт межпанельных швов 200м | 70.2 | июль
|  | Ремонт ВРУ | 51.2 | июнь
42 | Ленина, 100 | Промывка и опресовка | 10 | май
|  | Ремонт канализации | 51.2 | май
|  | Ремонт 2х подъездов | 183.8 | июнь-июль
|  | Ремонт ц/о | 89.7 | декабрь
|  | Выполнение заявок | 20 | в течении года
|  | Подготовка теплоузла | 20.3 | май
43 | Менделеева, 2а | Промывка и опресовка | 10 | август
|  | Подготовка теплоузла | 53.1 | август
|  | Выполнение заявок | 25 | в течении года
|  | Ремонт кровли | 136.06 | август
|  | Ремонт канализации | 51.2 | май
|  | Ремонт розлива ГВС | 110 | апрель
44 | Октябрьская 1 | Промывка и опресовка | 1.5 | июль
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | июль
|  | Выполнение заявок | 2 | в течении года
45 | Октябрьская,3 | Промывка и опресовка | 10 | август
|  | Подготовка теплоузла | 20.3 | август
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Ремонт межпанельных швов | 390.4 | июль
|  | Ремонт розлива ц/о | 635.8 | октябрь
46 | Октябрьская, 9 | Промывка и опресовка | 10 | май
|  | Ревизия т/обменника | 17.69 | май
|  | Выполнение заявок | 20 | в течении года
|  | Ремонт розлива отопления | 151.58 | сентябрь
|  | Благоустройство территории | 26.55 | июнь
47 | Октябрьская, 12 | Промывка и опресовка | 10 | май
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Подготовка теплоузла | 20.3 | май
|  | Ремонт кровли | 250.3 | июнь
|  | Уст-ка насоса,ремонт розлива ц/о | 56.7 | ноябрь
|  | Опиловка деревьев | 30.4 | июль
48 | Пархоменко, 98 | Промывка и опресовка | 5 | июль
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | июль
|  | Выполнение заявок | 5 | в течении года
|  | Ремонт подъезда | 35 | июль
|  | Ремонт цоколя | 32.6 | сентябрь
49 | Пархоменко, 100 | Промывка и опресовка | 5 | август
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | август
|  | Выполнение заявок | 5 | в течении года
|  | Ремонт цоколя | 32.6 | июль
50 | Пролетарская, 3 | Промывка и опресовка | 10 | июль
|  | Подготовка теплоузла | 53.1 | июль
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Ремонт ц/о | 64.2 | июнь
51 | Пролетарская, 12 | Промывка и опресовка | 10 | август
|  | Подготовка теплоузла | 9.8 | август
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
52 | Пролетарская, 14 | Промывка и опресовка | 10 | август
|  | Подготовка теплоузла | 9.8 | август
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
53 | Пролетарская, 16 | Промывка и опресовка | 10 | август
|  | Подготовка теплоузла | 9.8 | август
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
54 | Пионерская 6/28 | Промывка и опресовка | 10 | август
|  | Подготовка теплоузла | 9.8 | август
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Ремонт ц/о | 37.5 | ноябрь
|  | Ремонт фасада | 194 | июнь
|  | Ремонт 2х подъездов | 133 | июнь
55 | Харьковская, 7 | Промывка и опресовка | 10 | май
|  | Подготовка теплоузла | 53.1 | май
|  | Выполнение заявок | 20 | в течении года
|  | Замена теплообменника | 81 | сентябрь
|  | Остекление 5-и подъездов | 249.9 | август
56 | Херсонская, 1 | Промывка и опресовка | 10 | июль
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | июль
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Ремонт отмостки | 140.8 | июль
57 | Херсонская, 4 | Промывка и опресовка | 10 | июль
|  | Подготовка теплоузла | 20.3 | июль
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Ремонт розлива ГВС | 197.5 | март
|  | Ремонт межпанельных швов | 66.6 | август
58 | Херсонская, 15 | Промывка и опресовка | 10 | август
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | август
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Ремонт кровли | 89.4 | июль
|  | Ремонт розлива ГВС | 71.9 | сентябрь
59 | Щорса,13 | Выполнение заявок | 1.5 | в течении года
60 | Щорса, 31 | Промывка и опресовка | 5 | август
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | август
|  | Выполнение заявок | 5 | в течении года
|  | Ремонт кровли | 9.1 | июль
|  | Ремонт отмостки | 59.5 | август
61 | Щорса, 109 б | Промывка и опресовка | 5 | август
|  | Ремонт, подготовка теплоузла | 8.2 | август
|  | Выполнение заявок | 5 | в течении года
|  | Ремонт электропроводки | 27.1 | апрель
62 | Щорса, 117 | Промывка и опресовка | 10 | август
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | август
|  | Ремонт ХВС | 59.4 | июль
|  | Ремонт розлива ц/о | 108.9 | август
|  | Электромонтажные работы | 27.1 | март
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
63 | Ярославская, 7 | Промывка и опресовка | 10 | май
|  | Подготовка теплоузла | 20.3 | май
|  | Выполнение заявок | 10 | в течении года
|  | Ремонт кровли | 208.7 | май
|  | Остекление 2х подъездов | 98.5 | июнь
|  | Ремонт подъезда | 60.8 | март
|  | Всего: | 10310.5

## 2014 ЧСК
| "Согласовано" | [6 empty] | "Утверждаю"
| И.О. Директора МУ «Управление ЖКХ» | [6 empty] | Директор ООО «ВСТ»
| _______________ | Самарцев | [5 empty] | _____________Долганов А.В.
Титульный список
по текущему ремонту жилого фонда ООО «ЧСК», обслуживаемого ООО «ВСТ» на 2014 год.
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Остаток на | Сумма начислений, т.р | План.сумма, т.р.(стр.4-5) | Стоимость в т.р. | срок выполнения
|  |  | 2014-01-01 |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Володарского, 8
Подготовка теплоузла
Выполнение заявок
2 | Ж/дорожная, 1
Подготовка теплоузла
Выполнение заявок
3 | Калинина, 13
Подготовка теплоузла
Выполнение заявок
4 | Калинина, 23
Подготовка теплоузла
5 | К/Маркса, 14
Выполнение заявок
6 | Комсомольская, 3
Выполнение заявок
7 | Ленина, 1
Ревизия теплоузла
Выполнение заявок
8 | Ленина, 17
Подготовка теплоузла
Выполнение заявок
9 | Ленина, 19
Подготовка теплоузла
Выполнение заявок
10 | Ленина, 36
Подготовка теплоузла
Выполнение заявок
11 | Ленина, 41 | Опресовка и промывка
Выполнение заявок
12 | Ленина, 43 | Опресовка и промывка
Подготовка теплоузла
Выполнение заявок
13 | Ленина, 45 | Опресовка и промывка
Подготовка теплоузла
Выполнение заявок
14 | Октябрьская, 5 | Опресовка и промывка
Подготовка теплоузла
15 | Стороительная, 2б | Опресовка и промывка
Подготовка теплоузла
16
| Харьковская,10 | Подготовка теплоузла
Выполнение заявок
17 | Ленина,127
|  | Всего: | 0